Приложение 1

**План по организации работы в МБОУ «СОШ №3 с.п. Гвардейское»**

**по приведению нормативных документов образовательной организации в рамках образовательной программы среднего общего образования в соответствии с утвержденными изменениями**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Сроки | Ответственный | Формы подведения итогов/документы |
| Создание рабочей группы по организации работы по приведению нормативных документов образовательной организации в рамках образовательной программы среднего общего образования в соответствии с утвержденными изменениями | январь 2023 | Директор | Приказ о создании рабочих групп,  Положение о рабочей группе  Протоколы заседаний рабочих групп |
| Изучение изменений во ФГОС СОО, создание методических материалов для проведения педагогических советов и родительских собраний | январь -февраль 2023 | Председатель рабочей группы, заместитель директора по УВР, курирующий вопросы среднего общего образования | Методические материалы, презентации, памятки, книжка-помощник по изменениям во ФГОС СОО |
| Анализ имеющихся программ, создание алгоритма по внесению изменений в действующие документы | март 2023 | Председатель рабочей группы, заместитель директора по УВР, курирующий вопросы среднего общего образования | Аналитическая справка,  Чек-лист по внесению изменений |
| Педагогический совет «Изменения в ФГОС СОО» | декабрь 2022 | Председатель рабочей группы, заместитель директора по УВР, курирующий вопросы среднего общего образования | Протокол педагогического совета |
| Разработка и утверждение образовательной программы среднего общего образования (Приложение 1) | Май-август 2023 | Председатель рабочей группы, заместитель директора по УВР, курирующий вопросы среднего общего образования | Образовательная программа среднего общего образования |
| Проведение собраний для родителей обучающихся среднего общего образования по вопросам внесения изменений во ФГОС СОО (возможно расширение аудитории за счет родителей 8 и 9 классов) | Март  2023 года | Председатель рабочих групп, заместитель директора по УВР, курирующий вопросы среднего общего образования | Протокол родительского собрания |
| Разработка приказов, локальных актов в соответствии с внесенными изменениями во ФГОС СОО | До 31.08. 2023 | Председатель рабочей группы, заместитель директора по УВР, курирующий вопросы среднего общего образования | Приказы, локальные акты и т.д. |
| Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 10-11 классов в соответствии с изменениями во ФГОС СОО на 2023/24 учебный год. | До 31.08.2023 | Председатель рабочей группы, заместитель директора по УВР, курирующий вопросы среднего общего образования | Учебные планы СОО, индивидуальные учебные планы.  Планы внеурочной деятельности |
| Актуализация планов ВШК, ВСОКО, методической работы, плана работы ОО в соответствии с внесенными изменениями во ФГОС СОО на 2022/23 и 2023/24 учебные годы | На будущий учебный год – до 31.08.2023 | Председатель рабочей группы, заместитель директора по УР, курирующий вопросы среднего общего образования | Планы работы школы |
| Внесение в план-график курсовой подготовки педагогических кадров курсов в соответствии изменениями во ФГОС СОО | В течение года | Председатель рабочей группы, заместитель директора по УР, курирующий вопросы среднего общего образования | План-график курсовой подготовки |
| Размещение на официальном сайте ОО информации о работе в соответствии с изменениями во ФГОС СОО. | В течение года | Председатель рабочей группы, заместитель директора по УР, курирующий вопросы среднего общего образования | Размещение информационных и методических материалов |